План работы инновационной сетевой площадки по теме «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников»

на 2021-2022 учебный год (Iэтап)

| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка приказа о создании рабочей группы (далее сокращенно – рабочей группе) | Сентябрь 2021 | Ст.воспитатель Загузина Л.В. Воспитатели: Беликова О.В. Гнеушева Т.В. Гаськова Е.Т. Стрекаловская Г.В. | Заведующая Коновалова И.К. | Приказ по МБДОУ о создании рабочей группы |
| 1.2 | Подготовка аналитического приказа по результатам инновационной деятельности сетевой площадки за 2021-2022 учебный год | Май 2022г | Воспитатели: Беликова О.В. Гнеушева Т.В. Гаськова Е.Т. Стрекаловская Г.В. | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Аналитическая справка. Приказ. |
| 1.3 | Разработка проекта Положения о рабочей группы | Сентябрь 2021г | Воспитатели: Беликова О.В. Гнеушева Т.В. Гаськова Е.Т. Стрекаловская Г.В. | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Положение о рабочей группы |
| 1.4 | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности инновационной площадки (при необходимости) | В течение инновационной деятельности |  | Заведующая Коновалова И.К. | Договор о сотрудничестве |
| 1.5 | Корректировка договоров с родителями воспитанников ДОО в части внесения информации об участии их детей в апробировании нового игрового материала «МИР ГОЛОВОЛОМОК» | Август/сентябрь |  | Заведующая Коновалова И.К. | Договор с родителями |
| 1.6 | Проект приказа о создании экспертной группы | К 1 января 2022г | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Заведующая Коновалова И.К. | Приказ о создании экспертной группы |
| 1.7 | Разработка Положения о внутренней экспертизе инновационной деятельности | К 1 января 2022г | Ст.воспитатель Загузина Л.В. |  | Положение о внутренней экспертизе инновационной деятельности |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечить условия для обучения участников инновационной деятельности на курсах повышения квалификации «Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста с использованием технологии смарт-тренинг», в объеме 24 час., в АНО ДПО «Институте образовательных технологий» | В соответствии с графиком проведения | Воспитатели: Беликова О.В. Гнеушева Т.В. Стрекаловская Г.В. | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. по заявленной инновационной тематике на федеральном, региональном и муниципальном уровня. | В течение инновационной деятельности | Воспитатели: Беликова О.В. Гнеушева Т.В. Стрекаловская Г.В. | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Программа мероприятия, Сертификат и/или приказ о направлении для участия |
| 2.3 | Поддерживать организацию сетевого профессионального сотрудничества по проблеме освоения технологии смарт-тренинга для дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК» | В течение инновационной деятельности | Воспитатели: Беликова О.В. Гнеушева Т.В. Стрекаловская Г.В. | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Расширение социального капитала организации |
| 3. | Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 3.1 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности использования головоломок в образовательном процессе | К 1 января 2022г | Рабочая группа | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Электронный банк диагностических методик |
| 3.2 | Пополнить методическую библиотеку информационными, рекомендательными и другими авторскими материалами по проблеме инновационной площадки | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.3 | Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение инновационной деятельности | Педагогический коллектив | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др. |
| 4. | Материальные условия |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснастить развивающую предметно-пространственную среду игровыми материалами: - Приобретение игровых комплектов «МИР ГОЛОВОЛОМОК» - Разработка вариативных интеллектуальных игр | К 1 сентября 2021г | Воспитатели: Беликова О.В. Гнеушева Т.В. Стрекаловская Г.В. | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Уточнить количество приобретаемых и разработанных комплектов для каждой группы участницы проекта |
| 4.2 | Организовать условия в пространстве группового или специализированного помещения для размещения головоломок | К 1 сентября 2021г | Воспитатели: Беликова О.В. Гнеушева Т.В. Стрекаловская Г.В. | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Совершенствование игрового пространства |
| - Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |  |
| 1. | Координационные совещания рабочей или инициативной / творческой и т.п. группы | Ежеквартально | Рабочая группа | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Протоколы заседаний |
| 1 | Семинар-совещание по проблемам организации деятельности инновационных площадок по теме "МИР ГОЛОВОЛОМОК" смарт-тренинг для дошкольников | К 1 сентября 2021 | Участники проекта Приказ №24 от 01.07.2021 г " О присвоении дошкольным образовательным организациям статуса инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» | Научный руководитель инновационных площадок- И.И.Казунина | Анализ состояния инновационной площадки в ДОУ на момент ее открытия |
| 2. | Консультации по проблемам использования головоломок в освоении нового образовательного инструмента «МИР ГОЛОВОЛОМОК» 1. "Игры-головоломки как средство интеллектуального развития детей дошкольного возраста" 2. "О роли головоломок в ДОУ «МИР ГОЛОВОЛОМОК» " смарт-тренинг для дошкольников | В течение учебного года | Педагогический коллектив | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Материалы консультации |
| 3. | Организация и проведение детско-взрослых интеллектуальных фестивалей, соревнований, клубов, квестов и т.п. с использованием игрового набора «МИР ГОЛОВОЛОМОК» с возможностью привлечения школьников, родителей, волонтёров) Консультация для родителей «Игры-головоломки для дошколят и их родителей» Квест -игра "Калейдоскоп головоломок" | Сентябрь, май | Рабочая группа | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 4. | Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности 1.Семинар-практикум "Мир головоломок" 2.Пед.час "Логическое мышление через разные виды деятельности" 3. Мастер-класс "Развивающие игры нового поколения в интеллектуальном развитии дошкольников" | Сентябрь Декабрь март | Педагогический коллектив | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| - Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. | Внутренняя экспертиза |  |  |  |  |
| 1.1 | - Диагностический срез (профессиональных компетенций, предметной среды и др.) - Экспертиза эффективности педагогических инноваций и др. экспертные процедуры | Сентябрь 2021,май 2022 | Рабочая группа | Экспертная группа | Аналитические материалы |
| 1.2 | - Проведение анкетирования (педагогов, родителей) - Гугл-опросы | Сентябрь 2021,май 2022 | Педагоги, Родители | Рабочая группа | Аналитические материалы |
| - Информационные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1. | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о деятельности инновационной площадки | В течение инновационной деятельности | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Ст.воспитатель Загузина Л.В. | Ссылка на информацию |

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Педагогический совет                                                                                                                                Заведующая МБДОУ №29 "Искорка"

Протокол № ____                                                                                                                                         ______________И.К.Коновалова

от __  __________2021г

ПЛАН РАБОТЫ

инновационной сетевой площадки

"Мир головоломок" смарт-тренинг для дошкольников

на 2021-2022 учебный год

Составила:Загузина Л.В,ст.воспитатель

2021г

Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки