Приложение 1

Утверждаю

Заведующая МБДОУ №29 "Искорка"

__________________И.К.Коновалова

Приказ №68-4      от15.12.2022

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБДОУ №29 "Искорка" на 2022 – 2025 учебный годы

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, Приложение 2 - Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации). - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. | Сентябрь 2022 | Заведующая |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБДОУ №29 "Искорка" | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБДОУ №29 "Искорка" - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБДОУ №29 "Искорка" - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБДОУ №29 "Искорка" - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБДОУ №29 "Искорка" - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества МБДОУ №29 "Искорка" (издание приказа). | Сентябрь 2022 | Заведующая, рабочая группа |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ДОУ | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ДОУ. | Сентябрь 2022 | Заведующая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь2022 | Заведующая |
|  |  |  | 3.Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. | Сентябрь2022 | куратор целевой модели наставничества |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. - Формирование банка данных наставляемых. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | куратор |

| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | куратор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | куратор |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | куратор |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников - «установочные сессии» наставников. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | куратор |

|  |  |  | обучение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Формирование наставнических пар/групп. | Ежегодно октябрь, в течение учебного года | куратор |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 2. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. | Ежегодно октябрь, в течение учебного года | куратор |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Ежегодно октябрь, в течение учебного года | куратор |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым . | 2022 – 2023 учебный год. | Наставники |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Январь 2025 г | куратор |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); - Проведение в ДОУ конференции или семинара - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. - Формирование базы успешных практик (кейсов); формирование долгосрочной базы наставников, в том числе из успешно завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли. ) определение мер поощрения наставников, добившихся положительных результатов в области | Ежегодно апрель | Заведующий Куратор |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2025 | заведующая |
| 88 | Информационная поддержка системы наставничества |  | Осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | Постоянно | Администратор сайта |